## Arkusz1
Nr	Rodzaj ryzyka	Waga (A) 1-16	Prawdopodobieśtwo ryzyka (B) (1-4)	Stopien ryzyka (A*B)	Działania minimalizujące ryzyko	Waga (A) (1-16)	Prawdopodobieśtwo ryzyka (B) (1-4)	Stopien ryzyka (A*B)
1	Ryzyko projektu
1,1	Dokumentacja instalacyjna nie będzie dostarczona z pakietami	4	4	16		3	4	12
1,2
1,3
2	Ryzyko funkcjonalne
2,1
2,2